## Cronograma
Semana / Mes | Actividad | % Proyeción | Terminado | % Restante
Febrero
1 | Planteamiento del problema | 7.6923 | 7.6923 | 0
2 | Pregunta Problema | 7.6923 | 7.6923 | 0
| Objetivos | 7.6923 | 7.6923 | 0
| Tipo de Investigación | 7.6923 | 7.6923 | 0
| Metodología | 7.6923 | 7.6923 | 0
3 | Resultado Fase 1 | 7.6923 | 7.6923 | 0
4 | Resultado Fase 2 | 7.6923 | 7.6923 | 0
Marzo
1 | Resultado Fase 3 | 7.6923 | 7.6923 | 0
2 | Resultado Fase 4 | 7.6923 | 7.6923 | 0
3 | Conclusión | 7.6923 | 7.6923 | 0
| Bibliografía | 7.6923 | 7.6923 | 0
| Titulo | 7.6923 |  | 7.6923
4 | Presentación del proyecto | 7.6923 |  | 7.6923
Total |  | 99.9999 | 84.6153 | 15.3846